## Slide 1: Челябинская область
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СОШ №70 г. Челябинска»
«Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8-9 классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МБОУ «СОШ №70 г.Челябинска»
Челябинск -2024
Яковлева Г.В., директор МБОУ «СОШ №70 г.Челябинска»

## Slide 2
Челябинская область
Карточка проекта (разместив документ удалить подсказку)

## Slide 3: Челябинская область
Руководитель и команда проекта
Руководитель проекта – Никитина Елена Павловна, заместитель директора
Команда проекта:
Чарикова Раиса Раисовна, учитель физики;
Мухаррямова Наталия Валерьевна, учитель математики;
Хайрова Юлия Раисовна, учитель русского языка и литературы;
Клишина Ольга Николаевна, учитель биологии;
Лапатанова Маргарита Андреевна, учитель истории и обществознания.
Вставить Фото

## Slide 4: Челябинская область

## Slide 5: Челябинская область
Вставить Фото стенда (обея)

## Slide 6
Челябинская область
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

## Slide 7
Анализ проблем
Челябинская область
№ | Проблема | Коренная причина | Способ решения
1 | Отсутствие в рамках проектной работы стандарта достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности | Отсутствие адаптированных методик по формированию бережливой личности для школ. | Адаптация и создание методического инструментария для школы по формированию бережливой личности.
2 | Низкий уровень владения технологией бережливого производства у педагогов | Недостаточно курсовой подготовки у педагогов. | Организация курсовой подготовки у педагогов по данной проблеме.
3 | Отсутствие системы повышения квалификации педагогов по бережливому производству | Недостаточное внимание к проблеме формирования бережливого мышления у обучающихся. | Включение ежегодно в план повышения квалификации курсов по формированию бережливого мышления.
4 | Отсутствие личной мотивации участников процесса | Недостаточное внимание к проблеме формирования бережливого мышления у обучающихся. | Повышение понимания значимости влияния сформированности бережливого мышления на повышение качества обучения (метапредметных результатов)
5 | Отсутствие методического продукта для обмена методик достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности | Отсутствие адаптированных методик по формированию бережливой личности для школ. | Адаптация и создание методического инструментария для школы по формированию бережливой личности.
6 | Недостаточно в рамках организации проектной деятельности обучающихся мероприятий направленных на достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности | Недостаточное внимание к проблеме формирования бережливого мышления у обучающихся. | Повышение уровня владения педагогами компетенциями по формированию бережливого мышления.
7 | Недостаточно в рамках организации проектной деятельности обучающихся мероприятий направленных на достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности | Отсутствие адаптированных методик по формированию бережливой личности для школ. | Адаптация и создание методического инструментария для школы по формированию бережливой личности.
8 | Отсутствие единых подходов к контролю достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности | Отсутствие разработанных единых критериев оценивания. | Разработка единых критериев оценивания метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности.
9 | Отсутствие в рамках ВСОКО мероприятий по контролю за сформированностью бережливого мышления у обучающихся | Недостаточное внимание к проблеме формирования бережливого мышления у обучающихся. | Включение ежегодно в план ВСОКО мероприятий по контролю за сформированностью бережливого мышления у обучающихся.

## Slide 8
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень ОО
1
2
3
Пирамида проблем
4
Проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне, ОТСУТСТВУЮТ
Проблемы, решение которых требуется на региональном уровне, ОТСУТСТВУЮТ
Челябинская область
1.Отсутствие в рамках проектной работы стандарта достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности.
2.Низкий уровень владения технологией бережливого производства у педагогов.
3.Отсутствие системы повышения квалификации педагогов по бережливому производству.
4.Отсутствие личной мотивации участников процесса.
5.Отсутствие методического продукта для обмена методик достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности.
6.Недостаточно в рамках организации проектной деятельности обучающихся мероприятий направленных на достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности.
7.Недостаточно в рамках организации проектной деятельности обучающихся мероприятий направленных на достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности.
8.Отсутствие единых подходов к контролю достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности.
9.Отсутствие в рамках ВСОКО мероприятий по контролю за сформированностью бережливого мышления у обучающихся.

## Slide 9: Челябинская область
Карта целевого состояния процесса формирования личностных качеств обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности в рамках реализации работы над проектом

## Slide 10
План реализации проекта
Челябинская область
№ | Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Ответственный | срок | Ожидаемый результат
1 | 1.Отсутствие в рамках проектной работы стандарта достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности | Создание рабочей группы по разработке стандарта | Яковлева Галина Валентиновна, директор | 01.06-15.06.24 | Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом
2 | 8.Отсутствие единых подходов к контролю достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности | Создание рабочей группы по разработке единых подходов к контролю достижения метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности) в проектной деятельности | Никитина Елена Павловна, заместитель директора | 01.06-15.07.24 | Разработка единого подходов к конролю достижения метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности) в проектной деятельности
3 | 2.Низкий уровень владения технологией бережливого производства у педагогов | Организация методического интенсива «Инструменты бережливого производства» | Никитина Елена Павловна, заместитель директора | 14.06.-23.11.24 | Повышение уровня понимания значимости влияния сформированности бережливого мышления на повышение качества обучения.
4 | 5.Отсутствие методического продукта для обмена методик достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности | Адаптация методического инструментария для школы по формированию бережливой личности. Создание методического инструментария для школы по формированию бережливой личности. | Чарикова Раиса Раисовна, учитель Мухаррямова Наталия Валерьевна, учитель; Хайрова Юлия Раисовна, учитель; Клишина Ольга Николаевна, учитель; Лапатанова Маргарита Андреевна, учитель. | 20.08.-23.11. 24 | Банк методического инструментария для школы по формированию бережливой личности.
 | 6.Недостаточно в рамках организации проектной деятельности обучающихся мероприятий, направленных на достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности |  |  |  | 
 | 7.Недостаточно в рамках организации проектной деятельности обучающихся мероприятий, направленных на достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности |  |  |  | 
5 | 9.Отсутствие в рамках ВСОКО мероприятий по контролю за сформированностью бережливого мышления у обучающихся | Вклчение ежегодно в план ВСОКО мероприятий по контролю за достижением метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности) |  | 02.09- 23.11.2024 | Включение ежегодно в план ВСОКО мероприятий по контролю за достижением метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности)
6 | 3.Отсутствие системы повышения квалификации педагогов по бережливому производству | Включение ежегодно в план повышения квалификации курсов по формированию бережливого мышления у обучающихся. | Федорова Ирина Юрьевна, заместитель директора | 01.07.-15.11.2024 | Организация курсовой подготовки у педагогов по формированию бережливого мышления у обучающихся.
 | 4.Отсутствие личной мотивации участников процесса |  |  |  | Повышение уровня владения педагогами компетенциями по формированию бережливого мышления.
7 | Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта |  | Чарикова Раиса Раисовна, учитель Мухаррямова Наталия Валерьевна, учитель; Хайрова Юлия Раисовна, учитель; Клишина Ольга Николаевна, учитель; Лапатанова Маргарита Андреевна, учитель. | 15.10.-23.11.2024 | Доля обучающихся 8-9 классов, вовлеченных в проектную деятельность с применением бережливых технологий, составляет 30% и более
 |  |  |  |  | Разработан Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом

## Slide 11: Достигнутые результаты (было и стало)
Время протекания процесса:
Доля обучающихся 8 - 9 классов, вовлеченных в проектную деятельность по бережливым технологиям
0
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:
102 – дня.; 55 %
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ
создание «Стандарта процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СОШ №70 г. Челябинска»
Челябинская область
Доля обучающихся 8 - 9 классов, вовлеченных в проектную деятельность по бережливым технологиям
32%

## Slide 12: Выполнение плана реализации проекта
Челябинская область
4.Включены в план ВСОКО мероприятия по контролю за достижением метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности.
5.Разработан Стандарт.
3. Создан Банк методического инструментария для школы по формированию бережливой личности.
2. Повышен уровень владения педагогами компетенциями по формированию бережливого мышления.
1.Повышен уровень понимания значимости влияния сформированности бережливого мышления на повышение качества обучения.
1.Проведен методический интенсив «Инструменты бережливого производства».
2.Организовано повышение квалификации педагогов по формированию бережливого мышления у обучающихся.

## Slide 13
Челябинская область
Критерии и диагностика оценивания метапредметных результатов (эффективность деятельности)
Вставить Фото детей (заполняют лист из тетради)

## Slide 14
КРИТЕРИИ по оцениванию личных качеств выпускника для эффективности своей деятельности
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ деятельности администрации «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8 – 9 классов для достижения метапредметных результатов выпускника, способствующих эффективности своей деятельности»
Банк методического инструментария для лицея по формированию бережливой личности: список рекомендуемой литературы для самообразования педагогов
Банк апробированных эффективных методик по вопросам формирования бережливого мышления педагогов и обучающихся .
Челябинская область
32% (своя цифра)
вовлечение выпускников в проектную деятельность
«Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8-9 классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МБОУ «СОШ №70 г. Челябинска»
ТЕТРАДЬ по организации проектной деятельности «Я формирую бережливое мышление»
В проекте разработаны:
АЛГОРИТМ по организации проектной деятельности обучающихся 8-9 классов «Формируем бережливое мышление вместе»
СТАНДАРТ процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом

## Slide 15
Челябинская область
В НАЧАЛЕ
ОКОНЧАНИЕ
Вставить Фото детей (заполняют лист из тетради)
Вставить Фото детей (заполняют лист из тетради)

## Slide 16
Защита проекта
Организация деятельности обучающихся по использованию инструментов бережливого производства
Знакомство с закрепленными наставляемыми
УПРАВЛЕНЕЦ
ПЕДАГОГ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Планирование процесса достижения метапредметных результатов (эффективность деятельности) (маршрутный лист администрации)
Челябинская область
1
Создание системы обмена методиками достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности (банк методического инструментария)
2
Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом
Знакомство с критериями оценки метапредметных результатов (эффективность деятельности)
3
Изучение инструментов бережливого производства
4
Создание шаблонов для обучающихся
5
6
Промежуточная оценка и самооценка метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности)
9
10
Контроль, оценка, самооценка достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности в рамках работы над проектом
12
Заполнение сводной формы по ведению проектной деятельности наставляемых
Организация взаимодействия в наставнической паре
7
8
11

## Slide 17: Маршрутный лист администрации «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8-9 классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МБОУ «СОШ №70 г. Челябинска»
Челябинская область
1.Обучение команды администрации (повышение квалификации) по дополнительной профессиональной программе «Реализация бережливых технологий в системе образования».
2.Проведение интенсивных занятий для педагогов лицея «Инструменты бережливого производства».
3.Заключение сетевого договора о сотрудничестве с Челябинским филиалом РАНХиГС по обучению основам бережливого производства на фабрике производственных процессов педагогов – наставников и обучающихся.
3.Включение в план ВСОКО мероприятий по контролю за достижением метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности.
Вставить Фото педагогов

## Slide 18
Челябинская область
Скрин и ссылка на сайт (где размещены все документы по тиражированию проекта)
(разместив документ удалить подсказку)

## Slide 19: Челябинская область
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«_____ г. Челябинска»
«Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8-9 классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МБОУ _______
Челябинск -2024
_____, директор МБОУ «_____»